## Sheet1
Ticket ID | Titel | Beschreibung | Ersteller | Erstellungsdatum | Assignee | Lösungsdatum | Ticketstatus | Kommentare | Priorität
RE-001 | Projektstart | Initiales Kickoff-Meeting zur Projektplanung und Zielsetzung | Max Mustermann | 2023-01-01 | Anna Schmidt | 2023-01-02 | Erledigt | Max Mustermann: Kickoff-Meeting erfolgreich durchgeführt. Anna Schmidt: Alle Teilnehmer waren anwesend und die Ziele wurden klar definiert. | Hoch
RE-002 | Anforderungsanalyse | Sammlung und Dokumentation der Anforderungen für die Rechnungseingangslösung | Lisa Müller | 2023-01-03 | Peter Weber | 2023-01-10 | Erledigt | Lisa Müller: Anforderungen wurden dokumentiert und freigegeben. Peter Weber: Die Anforderungen sind klar und umfassend. | Hoch
RE-003 | Design der Lösung | Erstellung des Designs für die Rechnungseingangslösung | Anna Schmidt | 2023-01-11 | Max Mustermann | 2023-01-20 | Erledigt | Anna Schmidt: Design wurde erstellt und freigegeben. Max Mustermann: Das Design ist benutzerfreundlich und erfüllt alle Anforderungen. | Mittel
RE-004 | Implementierung der API | Entwicklung der API-Schnittstelle für den Rechnungsimport | Peter Weber | 2023-01-21 | Lisa Müller | 2023-02-05 | Erledigt | Peter Weber: API-Schnittstelle wird entwickelt. Lisa Müller: Die Entwicklung verläuft planmäßig. | Hoch
RE-005 | Entwicklung des Upload-Portals | Entwicklung des Webportals für den Rechnungsupload | Max Mustermann | 2023-02-06 | Anna Schmidt | 2023-02-20 | Erledigt | Max Mustermann: Webportal wird entwickelt. Anna Schmidt: Das Portal ist fast fertig, es fehlen nur noch einige Tests. | Mittel
RE-006 | Test der Lösung | Durchführung von Tests zur Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit | Lisa Müller | 2023-02-21 | Peter Weber | 2023-03-01 | Erledigt | Lisa Müller: Tests werden vorbereitet. Peter Weber: Wir haben einige Testfälle definiert und sind bereit für die Durchführung. | Hoch
RE-007 | Rollout der Lösung | Einführung der Rechnungseingangslösung im Unternehmen | Anna Schmidt | 2023-03-02 | Max Mustermann | 2023-03-15 | Erledigt | Anna Schmidt: Rollout wird geplant. Max Mustermann: Wir haben einen detaillierten Rollout-Plan erstellt. | Hoch
RE-008 | Schulung der Mitarbeiter | Schulung der Mitarbeiter zur Nutzung der neuen Lösung | Peter Weber | 2023-03-16 | Lisa Müller | 2023-03-20 | Erledigt | Peter Weber: Schulungen werden vorbereitet. Lisa Müller: Wir haben Schulungsmaterialien erstellt und die Termine festgelegt. | Mittel
RE-009 | Support und Wartung | Einrichtung von Support- und Wartungsprozessen für die Lösung | Max Mustermann | 2023-03-21 | Anna Schmidt | 2023-03-31 | Erledigt | Max Mustermann: Support- und Wartungsprozesse werden eingerichtet. Anna Schmidt: Wir haben ein Team für den Support zusammengestellt. | Mittel
RE-010 | Abschlussbericht | Erstellung des Abschlussberichts zum Projekt | Lisa Müller | 2023-04-01 | Peter Weber | 2023-04-05 | Erledigt | Lisa Müller: Abschlussbericht wird erstellt. Peter Weber: Wir sammeln alle relevanten Informationen für den Bericht. | Niedrig
RE-011 | Integration mit ERP-System | Integration der Rechnungseingangslösung mit dem bestehenden ERP-System | Anna Schmidt | 2023-01-05 | Max Mustermann | 2023-01-15 | Erledigt | Anna Schmidt: Integration wurde erfolgreich durchgeführt. Max Mustermann: Die Lösung funktioniert nahtlos mit unserem ERP-System. | Hoch
RE-012 | Erstellung von Benutzerhandbüchern | Erstellung von detaillierten Benutzerhandbüchern für die Lösung | Peter Weber | 2023-01-10 | Lisa Müller | 2023-01-20 | Erledigt | Peter Weber: Benutzerhandbücher wurden erstellt. Lisa Müller: Die Handbücher sind umfassend und leicht verständlich. | Mittel
RE-013 | Einrichtung von Zugriffsrechten | Einrichtung von rollenbasierten Zugriffsrechten für die Lösung | Max Mustermann | 2023-01-15 | Anna Schmidt | 2023-01-25 | Erledigt | Max Mustermann: Zugriffsrechte wurden eingerichtet. Anna Schmidt: Die Rechte sind klar definiert und sicher. | Hoch
RE-014 | Performance-Tests | Durchführung von Performance-Tests zur Sicherstellung der Lösungsgeschwindigkeit | Lisa Müller | 2023-01-20 | Peter Weber | 2023-01-30 | Erledigt | Lisa Müller: Performance-Tests wurden durchgeführt. Peter Weber: Die Lösung erfüllt alle Performance-Anforderungen. | Hoch
RE-015 | Feedback-Runde | Sammlung von Feedback von den Nutzern der Lösung | Anna Schmidt | 2023-01-25 | Max Mustermann | 2023-02-05 | Erledigt | Anna Schmidt: Feedback wurde gesammelt. Max Mustermann: Das Feedback ist überwiegend positiv und hilfreich. | Mittel
RE-016 | Fehlerbehebung | Behebung von Fehlern, die während der Tests entdeckt wurden | Peter Weber | 2023-01-30 | Lisa Müller | Erledigt | Erledigt | Peter Weber: Fehler wurden behoben. Lisa Müller: Die Lösung ist jetzt fehlerfrei. | Hoch
RE-017 | Erstellung von Testfällen | Erstellung von Testfällen für die Lösung | Max Mustermann | 2023-02-05 | Anna Schmidt | 2023-02-15 | Erledigt | Max Mustermann: Testfälle wurden erstellt. Anna Schmidt: Die Testfälle sind umfassend und decken alle Szenarien ab. | Mittel
RE-018 | Einrichtung von Benachrichtigungen | Einrichtung von Benachrichtigungen für wichtige Ereignisse in der Lösung | Lisa Müller | 2023-02-10 | Peter Weber | 2023-02-20 | Erledigt | Lisa Müller: Benachrichtigungen wurden eingerichtet. Peter Weber: Die Benachrichtigungen sind hilfreich und informativ. | Mittel
RE-019 | Erstellung von Berichten | Erstellung von Berichten zur Nutzung und Performance der Lösung | Anna Schmidt | 2023-02-15 | Max Mustermann | 2023-02-25 | Erledigt | Anna Schmidt: Berichte wurden erstellt. Max Mustermann: Die Berichte sind detailliert und aufschlussreich. | Mittel
RE-020 | Einrichtung von Backup-Prozessen | Einrichtung von Backup-Prozessen zur Sicherstellung der Datenintegrität | Peter Weber | 2023-02-20 | Lisa Müller | 2023-03-01 | Erledigt | Peter Weber: Backup-Prozesse wurden eingerichtet. Lisa Müller: Die Daten sind jetzt sicher und geschützt. | Hoch
RE-021 | Erstellung von Schulungsmaterialien | Erstellung von Schulungsmaterialien für die Lösung | Max Mustermann | 2023-02-25 | Anna Schmidt | 2023-03-05 | Erledigt | Max Mustermann: Schulungsmaterialien wurden erstellt. Anna Schmidt: Die Materialien sind umfassend und leicht verständlich. | Mittel
RE-022 | Einrichtung von Audit-Trails | Einrichtung von Audit-Trails zur Protokollierung aller Aktivitäten in der Lösung | Lisa Müller | 2023-03-01 | Peter Weber | 2023-03-10 | Erledigt | Lisa Müller: Audit-Trails wurden eingerichtet. Peter Weber: Alle Aktivitäten werden jetzt protokolliert. | Hoch
RE-023 | Erstellung von Testberichten | Erstellung von Testberichten zur Dokumentation der Testergebnisse | Anna Schmidt | 2023-03-05 | Max Mustermann | 2023-03-15 | Erledigt | Anna Schmidt: Testberichte wurden erstellt. Max Mustermann: Die Berichte sind detailliert und aufschlussreich. | Mittel
RE-024 | Einrichtung von Monitoring-Prozessen | Einrichtung von Monitoring-Prozessen zur Überwachung der Lösung | Lisa Müller | 2023-03-10 | Peter Weber | 2023-03-20 | Erledigt | Lisa Müller: Monitoring-Prozesse wurden eingerichtet. Peter Weber: Die Lösung wird jetzt kontinuierlich überwacht. | Hoch
RE-025 | Erstellung von Dokumentationen | Erstellung von technischen Dokumentationen für die Lösung | Max Mustermann | 2023-03-15 | Anna Schmidt | 2023-03-25 | Erledigt | Max Mustermann: Dokumentationen wurden erstellt. Anna Schmidt: Die Dokumentationen sind umfassend und leicht verständlich. | Mittel
RE-026 | Einrichtung von Sicherheitsmaßnahmen | Einrichtung von Sicherheitsmaßnahmen zur Sicherstellung der Lösungssicherheit | Lisa Müller | 2023-03-20 | Peter Weber | 2023-03-30 | Erledigt | Lisa Müller: Sicherheitsmaßnahmen wurden eingerichtet. Peter Weber: Die Lösung ist jetzt sicher und geschützt. | Hoch
RE-027 | Erstellung von Benutzerhandbüchern | Erstellung von Benutzerhandbüchern für die Lösung | Anna Schmidt | 2023-03-25 | Max Mustermann | 2023-04-05 | Erledigt | Anna Schmidt: Benutzerhandbücher wurden erstellt. Max Mustermann: Die Handbücher sind umfassend und leicht verständlich. | Mittel
RE-028 | Einrichtung von Zugriffsrechten | Einrichtung von rollenbasierten Zugriffsrechten für die Lösung | Peter Weber | 2023-04-01 | Lisa Müller | 2023-04-10 | Erledigt | Peter Weber: Zugriffsrechte wurden eingerichtet. Lisa Müller: Die Rechte sind klar definiert und sicher. | Hoch
RE-029 | Performance-Tests | Durchführung von Performance-Tests zur Sicherstellung der Lösungsgeschwindigkeit | Max Mustermann | 2023-04-05 | Anna Schmidt | 2023-04-15 | Erledigt | Max Mustermann: Performance-Tests wurden durchgeführt. Anna Schmidt: Die Lösung erfüllt alle Performance-Anforderungen. | Hoch
RE-030 | Feedback-Runde | Sammlung von Feedback von den Nutzern der Lösung | Lisa Müller | 2023-04-10 | Peter Weber | 2023-04-20 | Erledigt | Lisa Müller: Feedback wurde gesammelt. Peter Weber: Das Feedback ist überwiegend positiv und hilfreich. | Mittel
RE-031 | Fehlerbehebung | Behebung von Fehlern, die während der Tests entdeckt wurden | Anna Schmidt | 2023-04-15 | Max Mustermann | Erledigt | Erledigt | Anna Schmidt: Fehler wurden behoben. Max Mustermann: Die Lösung ist jetzt fehlerfrei. | Hoch
RE-032 | Erstellung von Testfällen | Erstellung von Testfällen für die Lösung | Peter Weber | 2023-04-20 | Lisa Müller | 2023-04-30 | Erledigt | Peter Weber: Testfälle wurden erstellt. Lisa Müller: Die Testfälle sind umfassend und decken alle Szenarien ab. | Mittel
RE-033 | Einrichtung von Benachrichtigungen | Einrichtung von Benachrichtigungen für wichtige Ereignisse in der Lösung | Max Mustermann | 2023-04-25 | Anna Schmidt | 2023-05-05 | Erledigt | Max Mustermann: Benachrichtigungen wurden eingerichtet. Anna Schmidt: Die Benachrichtigungen sind hilfreich und informativ. | Mittel
RE-034 | Erstellung von Berichten | Erstellung von Berichten zur Nutzung und Performance der Lösung | Lisa Müller | 2023-05-01 | Peter Weber | 2023-05-10 | Erledigt | Lisa Müller: Berichte wurden erstellt. Peter Weber: Die Berichte sind detailliert und aufschlussreich. | Mittel
RE-035 | Einrichtung von Backup-Prozessen | Einrichtung von Backup-Prozessen zur Sicherstellung der Datenintegrität | Anna Schmidt | 2023-05-05 | Max Mustermann | 2023-05-15 | Erledigt | Anna Schmidt: Backup-Prozesse wurden eingerichtet. Max Mustermann: Die Daten sind jetzt sicher und geschützt. | Hoch
RE-036 | Erstellung von Schulungsmaterialien | Erstellung von Schulungsmaterialien für die Lösung | Peter Weber | 2023-05-10 | Lisa Müller | 2023-05-20 | Erledigt | Peter Weber: Schulungsmaterialien wurden erstellt. Lisa Müller: Die Materialien sind umfassend und leicht verständlich. | Mittel
RE-037 | Einrichtung von Audit-Trails | Einrichtung von Audit-Trails zur Protokollierung aller Aktivitäten in der Lösung | Max Mustermann | 2023-05-15 | Anna Schmidt | 2023-05-25 | Erledigt | Max Mustermann: Audit-Trails wurden eingerichtet. Anna Schmidt: Alle Aktivitäten werden jetzt protokolliert. | Hoch
RE-038 | Erstellung von Testberichten | Erstellung von Testberichten zur Dokumentation der Testergebnisse | Lisa Müller | 2023-05-20 | Peter Weber | 2023-05-30 | Erledigt | Lisa Müller: Testberichte wurden erstellt. Peter Weber: Die Berichte sind detailliert und aufschlussreich. | Mittel
RE-039 | Einrichtung von Monitoring-Prozessen | Einrichtung von Monitoring-Prozessen zur Überwachung der Lösung | Anna Schmidt | 2023-05-25 | Max Mustermann | 2023-06-05 | Erledigt | Anna Schmidt: Monitoring-Prozesse wurden eingerichtet. Max Mustermann: Die Lösung wird jetzt kontinuierlich überwacht. | Hoch
RE-040 | Erstellung von Dokumentationen | Erstellung von technischen Dokumentationen für die Lösung | Peter Weber | 2023-06-01 | Lisa Müller | 2023-06-10 | Erledigt | Peter Weber: Dokumentationen wurden erstellt. Lisa Müller: Die Dokumentationen sind umfassend und leicht verständlich. | Mittel
RE-041 | Einrichtung von Sicherheitsmaßnahmen | Einrichtung von Sicherheitsmaßnahmen zur Sicherstellung der Lösungssicherheit | Max Mustermann | 2023-06-05 | Anna Schmidt | 2023-06-15 | Erledigt | Max Mustermann: Sicherheitsmaßnahmen wurden eingerichtet. Anna Schmidt: Die Lösung ist jetzt sicher und geschützt. | Hoch
RE-042 | Erstellung von Benutzerhandbüchern | Erstellung von Benutzerhandbüchern für die Lösung | Lisa Müller | 2023-06-10 | Peter Weber | 2023-06-20 | Erledigt | Lisa Müller: Benutzerhandbücher wurden erstellt. Peter Weber: Die Handbücher sind umfassend und leicht verständlich. | Mittel
RE-043 | Einrichtung von Zugriffsrechten | Einrichtung von rollenbasierten Zugriffsrechten für die Lösung | Anna Schmidt | 2023-06-15 | Max Mustermann | 2023-06-25 | Erledigt | Anna Schmidt: Zugriffsrechte wurden eingerichtet. Max Mustermann: Die Rechte sind klar definiert und sicher. | Hoch
RE-044 | Performance-Tests | Durchführung von Performance-Tests zur Sicherstellung der Lösungsgeschwindigkeit | Peter Weber | 2023-06-20 | Lisa Müller | 2023-06-30 | Erledigt | Peter Weber: Performance-Tests wurden durchgeführt. Lisa Müller: Die Lösung erfüllt alle Performance-Anforderungen. | Hoch
RE-045 | Feedback-Runde | Sammlung von Feedback von den Nutzern der Lösung | Max Mustermann | 2023-06-25 | Anna Schmidt | 2023-07-05 | Erledigt | Max Mustermann: Feedback wurde gesammelt. Anna Schmidt: Das Feedback ist überwiegend positiv und hilfreich. | Mittel
RE-046 | Fehlerbehebung | Behebung von Fehlern, die während der Tests entdeckt wurden | Lisa Müller | 2023-07-01 | Peter Weber | Erledigt | Erledigt | Lisa Müller: Fehler wurden behoben. Peter Weber: Die Lösung ist jetzt fehlerfrei. | Hoch
RE-047 | Erstellung von Testfällen | Erstellung von Testfällen für die Lösung | Anna Schmidt | 2023-07-05 | Max Mustermann | 2023-07-15 | Erledigt | Anna Schmidt: Testfälle wurden erstellt. Max Mustermann: Die Testfälle sind umfassend und decken alle Szenarien ab. | Mittel
RE-048 | Einrichtung von Benachrichtigungen | Einrichtung von Benachrichtigungen für wichtige Ereignisse in der Lösung | Peter Weber | 2023-07-10 | Lisa Müller | 2023-07-20 | Erledigt | Peter Weber: Benachrichtigungen wurden eingerichtet. Lisa Müller: Die Benachrichtigungen sind hilfreich und informativ. | Mittel
RE-049 | Erstellung von Berichten | Erstellung von Berichten zur Nutzung und Performance der Lösung | Max Mustermann | 2023-07-15 | Anna Schmidt | 2023-07-25 | Erledigt | Max Mustermann: Berichte wurden erstellt. Anna Schmidt: Die Berichte sind detailliert und aufschlussreich. | Mittel
RE-050 | Einrichtung von Backup-Prozessen | Einrichtung von Backup-Prozessen zur Sicherstellung der Datenintegrität | Lisa Müller | 2023-07-20 | Peter Weber | 2023-07-30 | Erledigt | Lisa Müller: Backup-Prozesse wurden eingerichtet. Peter Weber: Die Daten sind jetzt sicher und geschützt. | Hoch